## アルファ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
アルファ | コスト | 実コスト | 判定 | 総コスト | 1
・クラス設計 | 3 |  | 未完 | 消化コスト
・ライブラリ設計 | 8 | 8 | 未完 | 現在の日数(土日除く)
・アルファ素材集め |  |  |  | 開始日 | 2026-07-22
ー モデル | 2 | 2 | 完了 | 理想 | 2026-08-27
ー モーション | 5 |  | 未完 | デッドライン | 2026-08-25
ー UI素材 | 2 |  | 未完 | 真実のデッドライン | 2026-08-27
ー SE | 2 |  | 未完
ー BGM | 1 |  | 未完
ー マップ素材 | 1 |  | 未完
ー エフェクト | 2 |  | 未完
・当たり判定
－ マップとプレイヤーの当たり判定 | 2 | 2 | 完了
ー マップと敵の当たり判定 | 2 | 2 | 完了
ー プレイヤーと敵の当たり判定 | 2 | 2 | 完了
ー カプセルとマップの当たり判定 | 2 |  | 未完
ー 物理挙動 | 2 | 1 | 完了
・プレイヤー
― ステータス | 1 | 1 | 完了
― 待機 | 0.5 |  | 完了
― 移動 | 2 |  | 未完
― ジャンプ | 0.5 |  | 未完
― ダッシュ | 2 |  | 未完
― ステップ | 1 |  | 未完
― 空中 | 0.5 |  | 未完
－ 火の玉の攻撃 | 2 |  | 未完
－ 被弾 | 6 |  | 未完
－ 死亡 | 0.5 |  | 未完
－ アニメーション実装 | 4 |  | 未完
・敵
ー 敵の歩く挙動 | 2
ー 敵のジャンプ | 2
・キャラクター
― キャラ１ | 1 |  | 未完
― キャラ２ | 1 |  | 未完
アイテム
ー
ー 炎を出すアイテム
・アニメーション処理
ー 再生 | 1 | 1 | 完了
ー ブレンド有り再生 | 1 | 1 | 完了
ー ブレンド有り切り替え | 1 | 1 | 完了
ー 再生速度調整 | 0.5 | 0.5 | 完了
・カメラ
ー 移動 | 6 | 6 | 完了
ー イージング | 1 |  | 未完
ー 追随 | 1 | 1 | 完了
・マップ
－ マップ設計 | 1 |  | 未完
ー 配置データの保存 | 1 |  | 未完
ー 配置データの読み込み | 1 |  | 未完
ー マップ実装 | 1 |  | 未完
・音処理
ー BGM再生 | 0.5 |  | 未完
ー SE再生 | 0.5 |  | 未完
ー 音量調整の処理 | 0.5 |  | 未完
ー 音実装 | 2 |  | 未完
・UI
ー タイトル画面 | 0.5 |  | 未完
ー モードセレクト画面 | 0.5 |  | 未完
ー キャラセレクト画面 | 1 |  | 未完
ー バトル画面 | 2 |  | 未完
ー オプション画面 | 2 |  | 未完
・UX
ー カーソル移動 | 1 |  | 未完
ー 決定処理 | 1 |  | 未完
ー 画面遷移 | 1 |  | 未完
ー プレイヤー操作 | 4 |  | 未完
ー カメラ操作 | 2 |  | 未完
・エフェクト
ー エフェクト再生 | 1 |  | 未完
ー エフェクト停止 | 1 |  | 未完
ー 座標回転と拡大 | 4 |  | 未完
ー エフェクト実装 | 2 |  | 未完
・ビルドテスト | 2 |  | 未完